## Basic Template
[9 empty] | Project Leader: |  | Huỳnh Trần Minh Khang |  | Project: | [5 empty] | Xây dựng Website bán sách
Project Objective: Phát triển giao diện website bán sách trực tuyến dành cho khách hàng, hỗ trợ xem, tìm kiếm, đặt mua sách và tích hợp bản đồ cửa hàng.
Objectives | [9 empty] | Major Tasks |  |  | Dự án bắt đầu vào: 06/10/2025 - Kết thúc: 05/02/2026 | [38 empty] | Owner / Priority
○ | [8 empty] | 1 | Xác định phạm vi dự án |  |  | ○ | [38 empty] | A | B
|  | ○ | [6 empty] | 2 | Lập timeline tổng thể |  |  |  | ○ | [37 empty] | A |  | B
|  | ○ | [6 empty] | 3 | Xác định nguồn lực cần thiết |  |  |  | ○ | [38 empty] | A | B
|  | ○ | [6 empty] | 4 | Lập ngân sách sơ bộ |  |  |  |  | ○ | [37 empty] | A
|  | ○ | [6 empty] | 5 | Phân công nhân sự | [5 empty] | ○ | [35 empty] | A
|  | ○ | [6 empty] | 6 | Theo dõi tiến độ và kiểm tra chất lượng | [30 empty] | ○ | [10 empty] | B |  | A
|  | ○ | [6 empty] | 7 | Tìm hiểu Waterfall và áp dụng xây dựng quá trình quản lý dự án | [6 empty] | ○ | [34 empty] | A | B | C
|  | ○ | [6 empty] | 8 | Thiết lập GitHub và môi trường phát triển | [5 empty] | ○ | [35 empty] | A
|  | ○ | [6 empty] | 9 | Thiết lập Trello để quản lý công việc | [6 empty] | ○ | [36 empty] | A
○ | [8 empty] | 10 | Khảo sát các website thương mại điện tử tương tự |  |  | ○ | [38 empty] | A
○ | [8 empty] | 11 | Phân tích yêu cầu người dùng & chức năng cần thiết | [7 empty] | ○ | [33 empty] | A | B
| ○ | [7 empty] | 12 | Tìm hiểu công nghệ React, NodeJS, AWS… | [8 empty] | ○ | [34 empty] | A
| ○ | [7 empty] | 13 | Viết báo cáo tổng quan công nghệ sử dụng | [9 empty] | ○ | [31 empty] | A |  | B
| ○ | [7 empty] | 14 | Viết lại báo cáo cách triển khai các công nghệ | [10 empty] | ○ | [30 empty] | A |  | B
○ | [8 empty] | 15 | Xác định các Stack-Holders tham gia trong dự án | [10 empty] | ○ | [30 empty] | A | B
○ | [8 empty] | 16 | Tính toán xem các chức năng nào quan trọng nhất | [13 empty] | ○ | [27 empty] | A
○ | [8 empty] | 17 | Thảo luận các chức năng mới cần có | [14 empty] | ○ | [27 empty] | A | B
○ | [8 empty] | 18 | Xây dựng bảng khảo sát mức độ quan tâm của người dùng | [11 empty] | ○ | [29 empty] | A | B | C
○ | [8 empty] | 19 | Xác định rõ kết quả khảo sát sẽ cung cấp thông tin gì cho nhóm | [12 empty] | ○ | [28 empty] | A | B
|  |  | ○ | [5 empty] | 20 | Thiết kế UI/UX cho website Fahasa | [15 empty] | ○ | [25 empty] | A | B
|  |  | ○ | [5 empty] | 21 | Thiết kế kiến trúc hệ thống & cơ sở dữ liệu | [16 empty] | ○ | ○ | [23 empty] | A | B | C
|  |  | ○ | [5 empty] | 22 | Thiết kế API & cấu hình tích hợp | [18 empty] | ○ | [22 empty] | A
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 23 | Lập trình Frontend website | [20 empty] | ○ | [20 empty] | A | B | C
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 24 | Cấu hình kết nối MySQL trên server | [19 empty] | ○ | [23 empty] | A
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 25 | Lập trình Backend website | [21 empty] | ○ | [19 empty] | A | B
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 26 | Xác thực & phân quyền người dùng | [42 empty] | A
[5 empty] | ○ |  |  |  | 27 | Triển khai hệ thống lên môi trường test (AWS) | [24 empty] | ○ | [18 empty] | A
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 28 | Tích hợp thanh toán (VNPAY, MoMo…) & vận chuyển (GHN, GHTK…) | [22 empty] | ○ | [18 empty] | A |  | B
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 29 | Tích hợp bản đồ & tra cứu đơn hàng | [23 empty] | ○ | [18 empty] | A
|  |  |  | ○ |  |  |  |  | 30 | Tích hợp đăng nhập bằng mạng xã hội (Facebook, Google) | [21 empty] | ○ | [21 empty] | A
[5 empty] | ○ |  |  |  | 31 | Kiểm thử chức năng, giao diện, bảo mật & hiệu năng của website | [25 empty] | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | A | B | C
[5 empty] | ○ |  |  |  | 32 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website | [28 empty] | ○ | [12 empty] | B | A
[5 empty] | ○ |  |  |  | 33 | Triển khai website & xử lý lỗi thực tế | [29 empty] | ○ | [11 empty] | A |  | B
| ○ | [7 empty] | 34 | Tìm hiểu các phương pháp xây dựng ứng dụng di động (Native, Hybrid và Cross-platform) | [32 empty] | ○ | [9 empty] | A
| ○ | [7 empty] | 35 | So sánh Flutter, React Native, Swift, Kotlin | [31 empty] | ○ | [9 empty] | B |  | A
○ | [8 empty] | 36 | Phân tích yêu cầu kỹ thuật của app Fahasa | [31 empty] | ○ | [9 empty] | B | A
○ | [8 empty] | 37 | Xác định chức năng cần có trong app | [33 empty] | ○ | [7 empty] | B | A
|  | ○ | [6 empty] | 38 | Chuẩn bị tài khoản developer Google & Apple | [31 empty] | ○ | [11 empty] | A
|  | ○ | [6 empty] | 39 | Cài đặt môi trường phát triển app (Android Studio, Xcode, VS Code…) | [31 empty] | ○ | [9 empty] | B |  | A
|  |  | ○ | [5 empty] | 40 | Thiết kế UI/UX cho app | [34 empty] | ○ | [7 empty] | A
[6 empty] | ○ |  |  | 41 | Lập trình app Android & app iOS | [35 empty] | ○ | [5 empty] | A | B
[6 empty] | ○ |  |  | 42 | Tích hợp API từ hệ thống website Fahasa | [37 empty] | ○ |  |  |  | A |  | B
[7 empty] | ○ |  | 43 | Kiểm thử chức năng, giao diện, bảo mật & hiệu năng của app | [38 empty] | ○ |  |  | A | B | C
[7 empty] | ○ |  | 44 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng app | [39 empty] | ○ |  | B |  | A
[7 empty] | ○ |  | 45 | Đăng app lên CH Play & Apple Store | [37 empty] | ○ | [5 empty] | A
[7 empty] | ○ |  | 46 | Tạo liên kết tải app trên website Fahasa | [37 empty] | ○ |  |  |  |  | A
[8 empty] | ○ | 47 | Hoàn thiện sản phẩm & viết báo cáo cuối cùng | [40 empty] | ○ | A | B | C
[12 empty] | # People working on the project: | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Phân tích & xác định yêu cầu | Nghiên cứu & lựa chọn công nghệ | Quản lý & tổ chức dự án | Thiết kế hệ thống & giao diện | Phát triển & tích hợp website | Kiểm thử & triển khai website | Phát triển ứng dụng di động | Kiểm thử & triển khai app | Tổng kết & báo cáo sản phẩm |  |  |  |  | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | 29/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 05/02/2026 | Huỳnh Trần Minh Khang | Châu Nguyễn Trường Vũ | Nguyễn Duy Sơn
A = primary owner
B = secondary owner
C = third owner
[22 empty] | ● | in progress
[22 empty] | ○ | completed
Major Tasks
Summary & Forecast
Objectives
Target Dates
Key