Xây dựng website bán sách

Project Plan

Project Code: BOOK_MP_SWPM_2025

Document Code: BOOK_MP_SWPM_2025-PLAN – v1.1

# LỊCH SỬ THAY ĐỔI

| STT | Ngày hiệu lực | Phiên bản | Mô tả thay đổi | Lý do | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/11/2025 | 0.1 | Viết Mục 1 (Tổng quan) và Mục 2 (Phương pháp Tiếp cận). | Khởi tạo tài liệu dựa trên Phase "Initiating" (Task 1.0). | PM | N/A |
| 2 | 19/11/2025 | 0.2 | Viết Mục 3 (Ước tính) và Mục 4 (Lịch trình). | Xây dựng khung WBS và các mốc Milestone ban đầu. | PM | N/A |
| 3 | 21/11/2025 | 0.3 | Viết Mục 5 (Tổ chức) và Mục 6 (Bên liên quan). | Xác định nhân sự (Dev A, Dev B, Tester) theo Resource Names trong MPP. | PM | N/A |
| 4 | 24/11/2025 | 0.4 | Cập nhật Mục 3 (Ước tính) và Mục 4 (Lịch trình). | Cập nhật ngày End Date là 30/01/2026 (Tổng thời lượng 85 ngày). | PM | N/A |
| 5 | 26/11/2025 | 0.5 | Viết Mục 7, 8, 9, 10 (Truyền thông, Cấu hình, Bảo mật, DAR). | Hoàn thiện các kế hoạch quản lý task (Task 52: Bảo mật hệ thống). | PM | N/A |
| 6 | 28/11/2025 | 0.6 | Viết Mục 11 (CAR) và Chỉnh sửa Mục 1 (Phạm vi). | Dựa trên Task 82 (Lỗi vận chuyển) và Task 85 (Xử lý lỗi) trong MPP. | PM | N/A |
| 7 | 29/11/2025 | 0.7 | Rà soát toàn bộ và định dạng lại tài liệu. | Hoàn tất Kế hoạch Dự án (Project Plan) để nộp/báo cáo. | PM | N/A |
| 8 | 03/12/2025 | 0.8 | Chỉnh sửa lại mục 1 và mục 2 | Chỉnh sửa lại một vài thông số liên quan tới dự án | PM | N/A |
| 9 | 04/12/2025 | 0.9 | Chỉnh sửa lại mục 3 và 4 | Thay đổi lại ngày giờ có liên quan đến dự án và kết quả của một số tính toàn | PM | N/A |
| 10 | 05/12/2025 | 1.0 | Chỉnh sửa lại mục 7 | Thay đổi ngày giờ trong mục 7 | PM | N/A |
| 11 | 06/12/2025 | 1.1 | Rà soát toàn bộ và định dạng lại tài liệu. | Hoàn tất Kế hoạch Dự án (Project Plan) để nộp/báo cáo. | PM | N/A |

# MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN	9

1.1. Mô tả Dự án	9

1.2. Mục đích và Phạm vi	10

1.3. Giả định và Ràng buộc	11

1.4. Mục tiêu Dự án	12

1.4.1. Mục tiêu tiêu chuẩn	12

1.4.2. Mục tiêu cụ thể	13

1.5. Các Phụ thuộc Quan trọng	14

1.6. Quản lý Rủi ro	15

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	19

2.1. Quy trình Dự án	19

2.2. Quản lý Yêu cầu	20

2.3. Chiến lược Tích hợp Sản phẩm	22

2.4. Quản lý Chất lượng	23

2.4.1. Chiến lược kiểm thử	23

2.4.2. Chiến lược kiểm tra	25

2.5. Ước tính Số lượng Lỗi cần được phát hiện	28

2.6. Kế hoạch Đo lường Dự án	29

2.7. Quản lý Dự án Định lượng	31

2.8. Môi trường Làm việc	32

2.8.1. Công cụ/Môi trường Phát triển và Kiểm thử	32

2.8.2.  Môi trường	34

3. ƯỚC TÍNH	35

3.1. Phạm vi và Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS)	35

3.2. Size	36

3.3. Effort	36

3.4. Phân loại và độ phức tạp của công việc	36

4. LỊCH TRÌNH	38

4.1. Mốc quan trọng & Sản phẩm bàn giao của Dự án	38

4.2. Lịch trình Dự án	39

4.3. Lịch Trình Gặp Gỡ Khách hàng (Hoạt động Ngoài Lề)	40

5. TỔ CHỨC DỰ ÁN	41

5.1 Cơ cấu Tổ chức	41

5.2 Vai trò & Trách nhiệm	41

5.3 Đội ngũ Dự án	43

5.4 Kế hoạch Đào tạo	44

6. QUẢN LÝ BÊN LIÊN QUAN	47

6.1 Khách hàng	47

6.2 Giao diện Nội bộ	47

6.3 Nhà cung cấp & Nhà thầu phụ	49

6.4 Các Dự án Khác	50

7. TRUYỀN THÔNG & BÁO CÁO	51

7.1. Theo dõi Công việc Dự án	51

7.2. Họp Dự án	52

7.3. Truyền thông Khách hàng & Báo cáo	53

7.4.Truyền thông với Quản lý Cấp cao	54

7.5. Truyền thông và Báo cáo Khác	54

8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH, QUẢN LÝ DỮ LIỆU, CƠ SỞ HẠ TẦNG	56

8.1. Mục tiêu	56

8.2. Các hạng mục được quản lý cấu hình	56

8.3. Công cụ sử dụng	56

8.4. Quy trình kiểm soát cấu hình	57

8.4.1. Mọi thay đổi đối với:	57

8.4.2 Các bước xử lý thay đổi:	57

8.5. Quản lý phiên bản	57

8.5.1. Quy ước đặt version:	57

8.5.2. Cấu trúc nhánh Git (Git Flow):	58

8.6. Quản lý dữ liệu dự án	58

8.6.1. Loại dữ liệu được quản lý	58

8.6.2. Nguyên tắc quản lý	58

8.6.3. Kế hoạch sao lưu dữ liệu	58

8.7. Quản lý cơ sở hạ tầng	59

8.8. Phân công trách nhiệm	59

9. BẢO MẬT	60

10.  PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT QUYẾT ĐỊNH (DAR)	64

11.  PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN (CAR)	66

11.1. Phân tích Nguyên nhân	66

11.2. Giải quyết Nguyên nhân	67

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

# ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Định nghĩa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BA | Business Analyst (Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ) |  |
| 2 | BU | Business Unit (Đơn vị Kinh doanh) |  |
| 3 | CAR | Causal Analysis Resolution (Phân tích và Giải quyết Nguyên nhân) |  |
| 4 | CC | Configuration Controller (Người Kiểm soát Cấu hình) |  |
| 5 | CCB | Change Control Board (Hội đồng Kiểm soát Thay đổi) |  |
| 5 | CMMI | Capability Maturity Model Integration (Mô hình Đánh giá Độ chín của Năng lực) |  |
| 6 | DAR | Decision Analysis Resolution (Phân tích và Giải quyết Quyết định) |  |
| 8 | FSU | FSOFT Strategic Unit (Đơn vị Chiến lược FSOFT) |  |
| 9 | ISMS | Information Security Management System (Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin) |  |
| 10 | NDA | Non-disclosure Agreement (Thỏa thuận Bảo mật Thông tin) |  |
| 11 | ODC | Outsourcing Development Center (Trung tâm Phát triển Thuê ngoài) |  |
| 12 | PM | Project Manager (Quản lý Dự án) |  |
| 13 | PPM | Process Performance Model (Mô hình Hiệu suất Quy trình) |  |
| 14 | PIC | Person in charge (Người phụ trách) |  |
| 15 | PTL | Project Technical Leader (Trưởng nhóm Kỹ thuật Dự án) |  |
| 16 | QA | Quality Assurance Officer (Cán bộ Đảm bảo Chất lượng) |  |
| 17 | QPPO | Quality and Process Performance Objective (Mục tiêu Hiệu suất Quy trình và Chất lượng) |  |
| 18 | SM | Senior Manager (Quản lý Cấp cao) |  |
| 19 | SSC | Share Service Center (Trung tâm Dịch vụ Chung) |  |

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Mô tả Dự án

| Mã Dự án | BOOK_MP_SWPM_2025 | Nhóm | Nhóm 3:00 PM |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân loại Dự án | Phát triển Sản phẩm mới | Xếp hạng Dự án | Cao |
| Loại Dự án | Phần mềm | Loại Hợp đồng | Chi phí cố định (Fixed Price) - Đồ án |
| Khách hàng | Hội đồng Đánh giá / Giảng viên | Loại Khách hàng | Nội bộ (Giả định) |
| Khách hàng Thứ 2 | Người dùng/Người bán tiềm năng | Loại Khách hàng Thứ 2 | Người dùng cuối |
| Ngành | Thương mại Điện tử (E-Commerce) | Dịch vụ | Phát triển Ứng dụng Website |
| Công nghệ | Backend: Node.js. Frontend: ReactJS/VueJS, React Native. Database: MySQL. | Quản lý Dự án | 1. Huỳnh Trần Minh Khang - 3122410169 2. Nguyễn Duy Sơn - 3122410360 3. Châu Nguyễn Trường Vũ - 3122410479 |

| STT | Mục tiêu | Đơn vị | Cam kết | Cam kết lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời lượng | Ngày trôi qua | ≤ 85 ngày (8 giờ/ngày) | 85 ngày | Đã tối ưu hóa lịch trình để đạt đúng tiến độ 4 tháng (85 ngày làm việc). |
| 2 | Kích thước Đội tối đa | Người | 4 | 4 | Fresher (4): BA, Tester, Dev A, Dev B |
| 3 | Ngày bắt đầu | Ngày | 06/10/2025 | 06/10/2025 | N/A |
| 4 | Ngày kết thúc | Ngày | 01/02/2026 | 30/01/2026 | N/A |
| 5 | MM theo Ngân sách | Man month | 16.0 | N/A | Ngân sách nỗ lực tối đa |
| 6 | Nỗ lực theo Lịch | Man month | 16.0 | 12.5 | 1,997.41 giờ / 160 ≈ 12.5 MM. |
| 7 | Sử dụng Nỗ lực | Man month | 16.0 | 12.5 | Cam kết sử dụng nguồn lực thực tế |

## 1.2. Mục đích và Phạm vi

- Mục đích: Xây dựng một nền tảng thương mại điện tử hoạt động như một chợ trực tuyến (marketplace) cho phép người dùng cá nhân mua bán, trao đổi sách và các mặt hàng liên quan một cách dễ dàng, đảm bảo các tính năng cốt lõi hoạt động trơn tru.

- Phạm vi Bao gồm:

- Web App cho Người dùng (tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá,...).

- Tích hợp các dịch vụ thanh toán và vận chuyển giả định/bên thứ ba.

- Phạm vi Loại trừ:

- Phát triển Ứng dụng Di động.

- Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) chuyên sâu.

- Các tính năng marketing/khuyến mãi phức tạp (ví dụ: Flash Sale động, Voucher phức tạp).

- Các hoạt động sẽ được thực hiện: Requirement, Design, Coding, UT, IT, ST.

## 1.3. Giả định và Ràng buộc

| STT | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giả định |  |  |
| 1 | Khách hàng (Hội đồng) sẽ cung cấp đủ thời gian để đánh giá và phản hồi các sản phẩm bàn giao mốc quan trọng (milestone). | Giao diện Bên ngoài |
| 2 | Các dịch vụ bên thứ ba (Thanh toán, Vận chuyển) được tích hợp thông qua API đã có sẵn và ổn định. | Công nghệ |
| 3 | 4 nhân viên Fresher có đủ kiến thức cơ bản để thực hiện các công việc sau khi được PM hướng dẫn. | Nguồn lực |
| 4 | Các công cụ quản lý dự án (Jira/Trello, Git) sẽ được thiết lập và đội nhóm tuân thủ quy trình sử dụng. | Quy trình |
| Ràng buộc |  |  |
| 1 | Dự án phải hoàn thành và bàn giao đầy đủ sản phẩm (Code, Tài liệu) trước ngày 01/02/2026. | Lịch trình |
| 2 | Ngân sách Nỗ lực tối đa không vượt quá 16.0 Man-month. | Ngân sách |
| 3 | Dự án phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật cơ bản (Bảo mật thông tin người dùng, Mã hóa mật khẩu). | Bảo mật |
| 4 | Toàn bộ đội ngũ phát triển là Fresher nên cần ≥ 1 tuần để làm quen với công nghệ, quy trình và môi trường. | Nguồn lực & Kiến thức |

## 1.4. Mục tiêu Dự án

### 1.4.1. Mục tiêu tiêu chuẩn

Những yêu cầu bởi tổ chức đối với các dự án phần mềm:

| Chỉ số | Đơn vị | Mục tiêu |  |  | Cơ sở để đặt Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LSL | Average | USL |  |
| Chất lượng |  |  |  |  |  |
| Mức độ Hài lòng của Khách hàng | Điểm | 3.5 | 4.0 | 4.5 | Đảm bảo Khách hàng (Hội đồng) hài lòng ở mức Tốt nhất có thể. |
| Lỗi rò rỉ (Leakage) | Lỗi/kích thước | 0.05 | 0.08 | 0.1 | Mức rò rỉ lỗi sau bàn giao cho đội ngũ Fresher (Dự kiến ≤ 0.1). |
| Tuân thủ Quy trình | % | 90% | 93% | 95% | Đảm bảo tuân thủ tối thiểu các bước Quy trình đã định. |
| Chi phí |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất Nỗ lực | % | 90% | 95% | 100% | Không vượt quá ngân sách 16.0 MM quá 10% |
| Bàn giao |  |  |  |  |  |
| Đúng hạn (Timeliness) | % | 95% | 98% | 100% | Mục tiêu hoàn thành đúng hạn (trước ngày 01/02/2026) |

Chỉ số bổ sung cho quy trình phát triển toàn bộ vòng đời:

| STT | Chỉ số | Đơn vị | Mục tiêu |  |  | Cơ sở để đặt mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LSL | Average | USL |  |
| 1 | Tỷ lệ Lỗi Nội bộ | Def/size (Lỗi/FP) | 8.0 | 1.0 | 1.2 | Dựa trên ước tính tổng lỗi phát hiện nội bộ là 150 lỗi và kích thước ước tính 150 FP. Mức 1.0 Def/FP là mục tiêu thực tế cho đội Fresher |
| 2 | Năng suất | Size/effort (FP/MM) | 11.0 | 12.0 | 12.5 | Dựa trên công thức: 150 FP / 12.5 MM = 12 FP/MM. Mục tiêu là đạt được hoặc vượt qua mức năng suất ước tính ban đầu. |

### 1.4.2. Mục tiêu cụ thể

Những yêu cầu của khách hàng và đặc điểm của dự án:

| STT | Chỉ số | Đơn vị | Mục tiêu |  |  | Cơ sở để đặt mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LSL | Average | USL |  |
| 1 | Phạm vi Chức năng Cốt lõi (Core Functions) | Số lượng User Story | 8 | 10 | 12 | Đảm bảo hoàn thành 10 User Stories cốt lõi đã cam kết (Đăng nhập, Tìm kiếm, Đặt hàng, Quản lý sách...). Phải hoàn thành ≥ 80% (8 stories). |
| 2 | Tốc độ Phản hồi Trang Chủ (Homepage Load Speed) | Giây | 2.0 | 3.0 | 4.0 | Mục tiêu Chất lượng (Quality Goals). Đảm bảo người dùng cuối có trải nghiệm tốt, thời gian tải trang chính ≤ 4 giây. |
| 3 | Đạt mục tiêu Đào tạo (Training Goals) | % | 70% | 85% | 95% | Mục tiêu Tổ chức (Organizational Goals). Đảm bảo đội ngũ Fresher nắm vững ≥ 85% nội dung Đào tạo Kế hoạch Đào tạo. |

## 1.5. Các Phụ thuộc Quan trọng

| STT | Phụ thuộc | Ngày dự kiến bàn giao | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt Tài liệu SRS (Phân tích Yêu cầu) | 20/11/2025 | Cần thiết để khóa phạm vi dự án và cho phép Developer A/B, Tester bắt đầu Thiết kế Kỹ thuật và Thiết kế Test Case. |
| 3 | Hoàn thành Đào tạo Công nghệ (Cho Dev A & Dev B) | 26/10/2025 | Đội Fresher cần nắm vững ≥ 85% kiến thức về Công nghệ (ReactJS, Node.js) và Quy trình (Git Flow) để đạt năng lực tối thiểu trước khi bắt đầu Construction. |
| 2 | Môi trường Phát triển & Kiểm thử (Server, Database) | 25/10/2025 | Đảm bảo tính sẵn có của nguồn lực quan trọng (Availability of critical resources) để đội Fresher có thể bắt đầu Setup công cụ và Coding |

## 1.6. Quản lý Rủi ro

Dự án áp dụng Quản lý Rủi ro như được xác định trong Process_Software Project Management, với các điểm chính như sau:

| Tiêu chí | Nội dung mặc định |
| --- | --- |
| How to manage the risk? (Cách thức quản lý Rủi ro?) | Mọi rủi ro được ghi nhật ký, đánh giá và ưu tiên trong FI 2.0 bởi PM |
| When to update the risk? (Thời điểm cập nhật Rủi ro?) | Rủi ro được cập nhật hàng tuần, tại các mốc quan trọng (milestone) hoặc khi có sự kiện và được truyền đạt cho tất cả các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi PM. |
| Who to report the risk status to? (Ai là người nhận báo cáo tình trạng Rủi ro?) | Tình trạng rủi ro được báo cáo cho SM (Quản lý Cấp cao) hàng tuần |

Chiến lược Quản lý Rủi ro Cụ thể (Specific Approach for Risk Management):

Do dự án có đặc thù là đội ngũ Fresher và ràng buộc về thời gian cố định (≤ 4 tháng), quy trình quản lý rủi ro sẽ được tùy chỉnh để tăng cường tần suất theo dõi và trách nhiệm cụ thể của các thành viên.

| Yếu tố | Chi tiết Thủ tục Quản lý Rủi ro Cụ thể |
| --- | --- |
| Người chịu trách nhiệm Quản lý Rủi ro | PM chịu trách nhiệm chung về nhận dạng, đánh giá và theo dõi rủi ro. Developer A (Tech Lead) chịu trách nhiệm nhận dạng và báo cáo rủi ro kỹ thuật. |
| Thời điểm xem xét rủi ro định kỳ | Rủi ro được xem xét tại Mỗi buổi họp Cập nhật Tình trạng Dự án Hàng tuần (Project Progress Review Meetings). PM bắt buộc dành 10-15 phút để thảo luận về các rủi ro mới/đã tồn tại.. |
| Vai trò nhận thông tin về Rủi ro | * Rủi ro Cấp độ Cao (Major/Critical) được báo cáo cho SM hàng tuần. * Rủi ro Kỹ thuật và Lịch trình được truyền đạt cho Toàn bộ Nhóm Dự án (Developer A/B, BA, Tester) ngay lập tức để thực hiện các hành động Giảm thiểu (Mitigation). |
| Cơ chế Xử lý Rủi ro Kỹ thuật | Sử dụng Phân tích và Giải quyết quyết định (DAR) để phân tích các rủi ro công nghệ có tác động lớn, ví dụ: lựa chọn kiến trúc hoặc lựa chọn phương án xử lý rủi ro cho rủi ro có tác động và xác suất cao. |

Danh sách Rủi ro Chính

| STT | Mô tả rủi ro | Tác động | Kế hoạch giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rủi ro Nguồn lực Fresher: Dev/Tester không đủ kỹ năng/kinh nghiệm để hoàn thành Task phức tạp. | Chậm tiến độ và rò rỉ lỗi (Leakage) cao, không đạt mục tiêu Chất lượng (Mục 1.4.1, 1.4.2). | * Kế hoạch Đào tạo chi tiết (Mục 5.0) trong 2 tuần đầu. * Code Review và Peer Review (A review B, B review A) bắt buộc để kiểm soát chất lượng mã nguồn (Mục 2.4). * Chỉ định Developer A làm Tech Lead để hỗ trợ kỹ thuật và kiến trúc cho Dev B. |
| 2 | Thay đổi Yêu cầu (Scope Creep): Khách hàng (Hội đồng) yêu cầu bổ sung/thay đổi yêu cầu sau khi SRS đã được phê duyệt. | Vượt Ngân sách Nỗ lực (> 4.0 MM), Vượt Lịch trình. | * Quản lý Thay đổi chặt chẽ qua CCB [Change Control Board (Ban Kiểm soát Thay đổi)] (PM, BA, Dev A). * Cam kết SRS rõ ràng và có chữ ký xác nhận ngay từ đầu (Mục 1.5). |
| 3 | Lỗi Tích hợp Kỹ thuật: Thiết kế không tương thích giữa Backend và Frontend, dẫn đến lỗi phát hiện muộn. | Lỗi nghiêm trọng (Critical/Major) phát hiện tại giai đoạn System Test hoặc UAT, tốn Effort sửa lỗi, ảnh hưởng đến ngày bàn giao. | * Yêu cầu Design Review sớm cho Kiến trúc và DB Schema (Mục 2.4). * Thực hiện Integration Test (IT) ngay sau khi hoàn thành Coding và Unit Test các module chính để kiểm tra giao tiếp giữa các module. |
| 4 | Rủi ro Blockers Kỹ thuật/Môi trường: Sự cố triển khai môi trường Server/DB hoặc xung đột thư viện không lường trước. | Tắc nghẽn công việc, lãng phí thời gian của Dev A/B trong việc khắc phục sự cố. | * Sẵn sàng Môi trường Phát triển ngay từ đầu (Mục 1.5). * Dev A (Tech Lead) chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết các Blockers kỹ thuật phức tạp (Technical Troubleshooting) để Dev B tập trung vào Coding. |

# 2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

## 2.1. Quy trình Dự án

| STT | Mô tả Điều chỉnh/Độ lệch | Lý do Điều chỉnh/Độ lệch | Thêm/Sửa/Xóa | Điều chỉnh hay Độ lệch? | Phân tích tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tăng cường Kiểm tra Chất lượng nội bộ: Bắt buộc Code Review 100% mã nguồn (A review B, B review A) và Design Review trước khi Coding. | Đội ngũ là Fresher (Mục 1.1), thiếu kinh nghiệm. Mô hình Waterfall phát hiện lỗi muộn, cần kiểm soát chất lượng đầu vào. | Đã Thêm | Điều chỉnh | Tích cực: Cải thiện chất lượng và kỹ năng của đội ngũ. Có thể tăng Nỗ lực (Effort) nội bộ. |
| 2 | Thực hiện Integration Test Sớm và Liên tục: Bắt đầu IT ngay sau khi các module chính hoàn thành Coding và Unit Test, không chờ toàn bộ module nhỏ. | Giảm rủi ro tích hợp lớn của mô hình Waterfall, cho phép phát hiện sớm lỗi giao tiếp giữa các thành phần. | Đã Sửa | Điều chỉnh | Tích cực: Giảm đáng kể nỗ lực và thời gian sửa lỗi trong giai đoạn System Test (ST) và Integration Test. |
| 3 | Formal hóa Giai đoạn User Acceptance Test (UAT): Giai đoạn UAT được thực hiện chính thức, với checklist phê duyệt và sự tham gia bắt buộc của Đại diện Khách hàng theo lịch trình đã cam kết (Mục 4.0). | Đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu Khách hàng và đạt Mục tiêu Hài lòng Khách hàng (Mục 1.4.1). | Đã Sửa | Điều chỉnh | Tích cực: Giảm thiểu rủi ro từ chối bàn giao (Rejection Risk). Yêu cầu Khách hàng phải dành thời gian cố định. |
| 4 | Độc lập hóa System Test (ST): System Test được thực hiện độc lập 100% bởi Tester, sử dụng môi trường Testing tách biệt và chính thức. | Đảm bảo tính khách quan của kết quả kiểm thử hệ thống cuối cùng. Giúp bắt lỗi rò rỉ do Developer bỏ sót trước khi bàn giao cho Khách hàng (UAT). | Đã Thêm | Điều chỉnh | Tích cực: Tăng chất lượng sản phẩm bàn giao và sự tin cậy của Khách hàng. |

## 2.2. Quản lý Yêu cầu

| Requirement Management |  |
| --- | --- |
| Where is the requirement managed? (Yêu cầu được quản lý ở đâu?) | Sử dụng Excel/Google Sheet hoặc công cụ quản lý Task như Trello/Jira đã được cấu hình |
| Who manages the requirement? (Ai quản lý yêu cầu?) | Business analyst (BA) chịu trách nhiệm chính về nội dung, và Project Manager (PM) chịu trách nhiệm chính về trạng thái. |
| When is the requirement list updated? (Khi nào danh sách yêu cầu được cập nhật?) | Yêu cầu mới được cam kết phát triển sau khi đã ước tính và phê duyệt => Trạng thái yêu cầu thay đổi |
| Change Request Management |  |
| Where is the change request logged? (Yêu cầu thay đổi được ghi nhật ký ở đâu?) | Sử dụng trường "Change Log" hoặc một tab riêng biệt |
| Who logs the change request? (Ai ghi nhật ký yêu cầu thay đổi?) | Project Manager (PM) |
| Who reviews the change request? (Ai xem xét yêu cầu thay đổi?) | CCB (Change Control Board), bao gồm PM, BA, và Developer A (PTL), trong trường hợp thay đổi ảnh hưởng đáng kể đến dự án. |
| Who approves the change request? (Ai phê duyệt yêu cầu thay đổi?) | (PM by default) PM mặc định phê duyệt nhưng cần sự phê duyệt của SM (Quản lý Cấp cao) nếu thay đổi (Changes to project scope) Thay đổi phạm vi dự án (Changes in targeted value of project QPPO) Thay đổi giá trị mục tiêu QPPO đã đặt ra (Changes in delivery plan of project deliverables) Thay đổi kế hoạch bàn giao sản phẩm (Changes to assignment for key roles [PM, PTL]) Thay đổi vai trò chính: PM, Dev/PTL |

## 2.3. Chiến lược Tích hợp Sản phẩm

| STT | Thành phần | Tiêu chí Tích hợp | Tích hợp với các Thành phần | Thứ tự Tích hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Database (DB Schema) | DB Schema đã được Design Review và được PM phê duyệt (Mục 3.0), sẵn sàng cho API. | Không (Là nền tảng). | 1 (Giai đoạn Thiết kế) |
| 2 | Module Người dùng & Xác thực (Authentication/User Module) (Dev A, Dev B) | Toàn bộ chức năng (FE/BE) đã hoàn thành Unit Test (UT). | Database (1) | 2 (Cốt lõi - Ưu tiên Cao) |
| 3 | Module Sản phẩm & Tìm kiếm (Product/Search Module) (Dev B ) | Toàn bộ chức năng (FE/BE) đã hoàn thành Unit Test (UT). | Module Người dùng (2) | 3 (Cốt lõi - Ưu tiên Cao) |
| 4 | Module Giỏ hàng & Đặt hàng (Cart/Order Module) (Dev B) | Toàn bộ chức năng (FE/BE) đã hoàn thành Unit Test (UT). | Module Người dùng (2) & Module Sản phẩm (3) | 4 (Giao dịch - Ưu tiên Trung bình) |
| 5 | Module Thanh toán/Giao dịch (Dev A và Dev B) | Hoàn thành tích hợp với các API bên thứ ba (Mục 1.3). | Module Giỏ hàng (4) | 5 (Giao dịch - Ưu tiên Trung bình) |

## 2.4. Quản lý Chất lượng

### 2.4.1. Chiến lược kiểm thử

Chiến lược này tập trung vào việc bắt buộc Xem xét Ngang hàng (Peer Review) và Xem xét Nhóm (Group Review) để bù đắp cho kinh nghiệm còn hạn chế của đội ngũ Fresher.

| STT | Mục được Review | Người Review | Loại Review | Phương pháp Review | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu Yêu cầu (SRS/Use Case) | Tester, BA | Group review | Checklist Yêu cầu & Mockup (Đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng) | 100% Yêu cầu được hiểu và thống nhất, không có lỗi Logic Nghiệp vụ chính. |
| 2 | Thiết kế Kỹ thuật (DB Schema/Architecture) | Dev B, BA | Group review | Checklist Thiết kế (Đảm bảo Kiến trúc có thể mở rộng, phù hợp với DB Schema đã chọn). | Kiến trúc được phê duyệt (Sign-off) bởi PM (Project Manager) sau khi Review. |
| 3 | Code | Peer review (A review B, B review A) | Group review | Checklist Coding Standard, Công cụ tĩnh (SonarQube/Lint) nếu có. | 100% Code được Review, không có lỗi nghiêm trọng (Major/Critical Defects). |
| 4 | Test Case (của Tester) | Dev A, Dev B | One-person review (Dev A) | Checklist về Độ bao phủ (Coverage) của Yêu cầu/Use Case. | 100% Yêu cầu có Test Case phù hợp. |
| 5 | Báo cáo Tóm tắt Kiểm thử (Test Summary Report) | PM | One-person review (PM) | Checklist Báo cáo Tóm tắt (Đảm bảo độ bao phủ và các Tiêu chí Rời khỏi (Exit Criteria) được đáp ứng) | Xác nhận Zero Major/Critical Defects (Lỗi nghiêm trọng = 0) và sẵn sàng cho UAT. |
| 6 | Tài liệu Bàn giao/Hướng dẫn Sử dụng (Deployment/User Manual) | BA, Dev A | One-person review (BA) | Checklist Tài liệu (Đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu cho Khách hàng và Vận hành). | 100% Tài liệu được xác nhận là đầy đủ và chính xác trước ngày bàn giao. |

### 2.4.2. Chiến lược kiểm tra

Dự án tuân thủ mô hình Waterfall nên sẽ thực hiện kiểm thử theo các giai đoạn tuần tự: Unit Test (UT) → Integration Test (IT) → System Test (ST) → User Acceptance Test (UAT) (theo Mục 2.1).

Kiểm thử đơn vị -Unit Test (UT)

| STT | Item to be Unit Tested | Unit Test Type | Unit Test Technique | Tool Used | Unit Test Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend Logic/API (Business Logic, Utility Functions) | Functionality Test | White-Box Testing (Path/Condition Coverage) | Jest (NodeJS) | Code Coverage ≥ 70% cho các API/Services cốt lõi. |
| 2 | Frontend Components (UI Logic, Custom Hooks) | Component Test | Black-Box Testing | Jest (ReactJS) | Không có lỗi nghiêm trọng (Defects = 0) trong các Component chính. |

Kiểm thử tích hợp - Integration Test (IT)

IT sẽ được thực hiện theo Chiến lược Tích hợp Tăng trưởng theo Mức độ Quan trọng (Mục 2.3).

| STT | Item to be Integration Tested | Integration Test Type | Integration Test Technique | Tool Used | Unit Test Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module Người dùng & Xác thực (FE ↔ BE ↔ DB) | Interface Testing | Incremental Testing (Module by Module) | Postman (kiểm tra API) | Hoàn thành kịch bản end-to-end Đăng ký/Đăng nhập thành công. |
| 2 | Module Sản phẩm & Tìm kiếm (FE ↔ BE ↔ DB) | Data Flow Test | End-to-End Scenarios | Postman | Đảm bảo dữ liệu sản phẩm được hiển thị chính xác từ DB qua API ra UI. |

Kiểm thử hệ thống - System Test (ST)

ST là trách nhiệm chính của Tester.

| STT | Item to be System Tested | System Test Type | System Test Technique | Tool Used | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ hệ thống (Full System) | Functional, Usability, Performance (Stress/Load cơ bản) | Exploratory Testing & Test Case Based | TestLink (Quản lý Test Case), JIRA/Trello (Log lỗi) | Zero Major/Critical Defects (Lỗi nghiêm trọng = 0), và đạt mục tiêu lỗi rò rỉ ≤ 0.05. |
| 2 | Bảo mật cơ bản (Basic Security) | Security Testing | Kiểm tra đầu vào (Input Validation) và Quyền truy cập (Access Control) | Thủ công (Manual) | Tuân thủ các ràng buộc bảo mật cơ bản (ví dụ: Không có SQL Injection đơn giản, mật khẩu được Hash). |

## 2.5. Ước tính Số lượng Lỗi cần được phát hiện

Chiến lược này nhằm mục tiêu phát hiện tối đa số lỗi trong các giai đoạn sớm (Review và Unit Test) để giảm thiểu chi phí sửa chữa và đạt mục tiêu Lỗi rò rỉ ≤ 0.05. Tổng số lỗi ước tính là 150 lỗi.

| Giai đoạn Review/Test | Số lượng Lỗi Mục tiêu cần phát hiện | % Lỗi Mục tiêu cần phát hiện | Cơ sở để Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Requirements review | 18 | 12% | Tăng cường Review Yêu cầu (Risk 2, Mục 1.6) để khóa phạm vi và giảm thiểu lỗi hiểu sai nghiệp vụ ngay từ đầu. |
| Design review | 15 | 10% | Đảm bảo kiến trúc (do Dev A/PTL phụ trách) và DB Schema ổn định, tránh thay đổi cấu trúc tốn kém sau này (Sử dụng DAR). |
| Code review | 38 | 25% | Tỷ lệ cao nhất trong các loại Review. Bắt buộc Code Review 100% (Mục 2.4) để bù đắp kinh nghiệm Fresher (Risk 1). |
| Unit Test | 52 | 35% | Vẫn là giai đoạn phát hiện lỗi lớn nhất. Developer phải đảm bảo 70% Code Coverage cho các Module cốt lõi. |
| Integration Test | 15 | 10% | Tăng cường IT sớm (Mục 2.1) để phát hiện và sửa lỗi giao tiếp giữa các module (FE/BE) (Risk 3) ngay sau khi Unit Test hoàn tất. |
| System Test | 8 | 5% | Kiểm thử độc lập bởi Tester. Tỷ lệ thấp thể hiện niềm tin vào chất lượng mã nguồn từ các giai đoạn sớm (Shift Left). |
| User Acceptance Test | 4 | 3% | Mục tiêu Lỗi rò rỉ ≤ 0.05. Ước tính 4 lỗi đảm bảo tỷ lệ rò rỉ chỉ là 4/150 ≈ 0.027 (đạt mục tiêu). |
| Total | 150 | 100% | 150 FP x 1.0 Defect/FP (Mục 1.4.1) |

## 2.6. Kế hoạch Đo lường Dự án

Kế hoạch này đảm bảo các chỉ số quan trọng về Hiệu suất Quy trình và Chất lượng (QPPO) được theo dõi liên tục, giúp PM đưa ra quyết định kịp thời (ví dụ: cần tăng cường Code Review nếu tỷ lệ lỗi UT quá cao).

| STT | Dữ liệu cần thu thập | Mục đích | Người phụ trách (PIC) | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kích thước (Size): No. of Functional Points (FP) | Xác định tổng khối lượng công việc và tính toán các chỉ số khác (Defect Rate, Productivity). | PM | Cuối giai đoạn Thiết kế (sau khi chốt phạm vi). |
| 2 | Nỗ lực (Effort): No. person-day (Ngày/người) | Theo dõi tiến độ so với Ngân sách Nỗ lực cam kết (16.0 MM ≈ 320 Ngày/người) và tính toán Hiệu suất Nỗ lực. | Team Members | Hàng ngày (cuối mỗi ngày làm việc). |
| 3 | Chất lượng: No. Defects Detected (Lỗi tìm thấy) | Theo dõi xu hướng lỗi theo từng giai đoạn Review/Test, đánh giá hiệu quả của từng giai đoạn kiểm soát chất lượng (Review Effectiveness). | Reviewer, Tester | Ngay sau khi Review/Test kết thúc (khi lỗi được log). |
| 4 | Tiến độ (Schedule): Tình trạng hoàn thành công việc | Theo dõi việc tuân thủ lịch trình và mốc quan trọng so với cam kết (Đúng hạn ≥ 95%). | PM | Hàng tuần và tại cuối mỗi giai đoạn. |
| 5 | Tỷ lệ Lỗi rò rỉ (Leakage Rate): Lỗi UAT / Size | Đánh giá chất lượng cuối cùng của sản phẩm bàn giao, so sánh với Mục tiêu USL (Leakage ≤ 0.05). | PM | Sau khi kết thúc giai đoạn UAT. |
| 6 | Tỷ lệ Code Review Coverage | Đảm bảo 100% mã nguồn được Review (chiến lược giảm thiểu rủi ro cho đội Fresher). | Dev A (PTL) | Cuối mỗi giai đoạn Construction |

## 2.7. Quản lý Dự án Định lượng

Quản lý Dự án Định lượng (QPM) được áp dụng nhằm kiểm soát và cải thiện hiệu suất của các tiểu quy trình chính, đặc biệt là trong bối cảnh đội ngũ Fresher cần tối ưu hóa năng suất và chất lượng đầu ra.

| STT | Tên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiểu Quy trình (Sub Process) | - Năng suất Yêu cầu (Requirement Productivity): Theo dõi FP/Effort của giai đoạn Phân tích. (Để đánh giá hiệu suất của BA). - Năng suất Mã hóa (Coding Productivity): Theo dõi FP/Effort của giai đoạn Xây dựng (Construction). (Để đánh giá hiệu suất của Developer). - Hiệu quả phát hiện Lỗi (Defect Detection Effectiveness - DDE): Theo dõi tỷ lệ lỗi được phát hiện tại mỗi giai đoạn Review/Test. |
| 2 | Tần suất thực hiện PPM (Frequency of PPM execution) | Mỗi 2 tuần |

Chi tiết, vui lòng tham khảo <Xây dựng website bán sách>_Kế hoạch Đo lường.

Giải thích Tần suất (PPM Execution Frequency): Mỗi 2 tuần -Tần suất này được lựa chọn để đảm bảo PM có thể giám sát hiệu suất định lượng (PPM) trong các chu kỳ ngắn (hai tuần) xuyên suốt giai đoạn Xây dựng (Construction Phase). Việc này giúp phát hiện sớm các vấn đề về năng suất và chất lượng (Risk 1), cho phép PM đưa ra hành động khắc phục kịp thời (ví dụ: yêu cầu tăng cường Code Review), thay vì chờ đến cuối giai đoạn Construction mới đánh giá.

## 2.8. Môi trường Làm việc

### 2.8.1. Công cụ/Môi trường Phát triển và Kiểm thử

Dự án sử dụng hệ sinh thái Full-Stack JavaScript để tối ưu hóa việc phát triển và kiểm thử cho đội ngũ Fresher

| Tên | Loại | Công cụ/Môi trường | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển Backend | Ngôn ngữ/Runtime | Node.js & JavaScript | Được sử dụng để xây dựng Core API và Business Logic. |
|  | Database | MySQL | Cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống website bán sách. |
|  | Môi trường lập trình | VS Code | Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chung, hỗ trợ tốt cho Full-Stack JavaScript. |
| Phát triển Frontend | Ngôn ngữ/Framework | HTML, CSS, ReactJS | Được sử dụng để xây dựng Giao diện Người dùng (UI) tương tác. |
|  | Công cụ quản lý gói | npm | Dùng để quản lý các thư viện và dependencies của cả FE và BE. |
| Kiểm thử (Testing) | Unit Test | Jest (BE và FE) | Công cụ kiểm thử đơn vị. |
|  | API Test | Postman | Dùng cho Integration Test (IT) và kiểm thử thủ công API. |
| Quản lý Mã nguồn (SCM) | Code Repository | Git/GitHub/GitLab | Sử dụng Git cho Version Control và GitHub/GitLab cho lưu trữ mã nguồn và hỗ trợ Code Review (Mục 2.4). |
| Quản lý Công việc (Task Management) | Task Tool | Trello (hoặc Google Sheet) | Quản lý Task (công việc), Defects (Lỗi) và Change Request (CR). |

### 2.8.2.  Môi trường

Dự án sẽ sử dụng 3 môi trường cơ bản, tách biệt để đảm bảo quá trình phát triển và kiểm thử được kiểm soát theo mô hình Waterfall:

| Tên Môi trường | Mục đích | Phụ trách (PIC) |
| --- | --- | --- |
| Development (DEV) | Môi trường phát triển cục bộ của Developer, dùng cho Unit Test và Code Review. | Tester |
| Testing (SIT/ST) | Môi trường Staging/Kiểm thử Hệ thống. Nơi các module được tích hợp (IT) và Tester thực hiện System Test (ST) độc lập. | Tester |
| Production (PROD) | Môi trường cuối cùng, dùng cho User Acceptance Test (UAT) và bàn giao sản phẩm chính thức cho khách hàng. | PM |

# 3. ƯỚC TÍNH

## 3.1. Phạm vi và Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS)

Nỗ lực được tính bằng cách lấy Thời lượng (Duration) thực tế trong MPP, nhân với số người phụ trách (PIC) và giả định họ làm việc 8 giờ/ngày.

| Mã | Giai đoạn/Module | Duration (MPP) | PIC Chính | Nỗ lực Ước tính (Giờ) | Nỗ lực Ước tính (MM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Thu thập & phân tích yêu cầu | 38.92 ngày | 1 BA | 388 hrs | 2.43 MM |
| 2.0 | Thiết kế hệ thống | 20.5 ngày | 1 Dev Lead | 152.8 hrs | 0.96 MM |
| 3.0 | Phát triển phần mềm | 50 ngày | 2 Developer | 581.2 hrs | 3.63 MM |
| 4.0 | Tích hợp hệ thống | 29.5 ngày | 1 Dev B + Tester | 36 hrs | 0.23 MM |
| 5.0 | Kiểm thử và triển khai | 68.5 ngày | 1 Tester + 2 Dev (Sửa lỗi) | 839.41 hrs | 5.25 MM |
|  | TỔNG NỖ LỰC DỰ KIẾN | 85 ngày |  | ~ 1997.41 hrs | ~ 12.5 MM |

## 3.2. Size

| Chỉ số | Đơn vị | Ước tính | Cơ sở ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Functional Points (FP) | Điểm | 150 | Ước tính dựa trên tính năng cốt lõi (10 User Stories chính x 15 FP/Story) |
| Number of Core User Stories | Stories | 10 | Đăng ký, Đăng nhập, Xem Sản phẩm, Tìm kiếm, Thêm giỏ hàng, Thanh toán, Quản lý đơn hàng (User), Quản lý sách (Admin), Quản lý đơn hàng (Admin). |

## 3.3. Effort

| Vai trò Chính thức | Tổng giờ (Work) | Nhiệm vụ chính trong MPP |
| --- | --- | --- |
| BA / Tester | ~ 996 hrs | Phân tích (388h), Viết Test case (128h), Kiểm thử (CN, GD, BM) & Viết HDSD. |
| Developer A | ~ 503 hrs | Thiết kế UI/Architecture, Code Frontend (User Info), Backend (User), Triển khai AWS & Xử lý lỗi. |
| Developer B | ~ 499 hrs | Code Frontend (Core), Backend (Core), Tích hợp (Thanh toán/Vận chuyển) & Viết HD Cài đặt. |
| TỔNG | ~ 1998 hrs | 1998 |

## 3.4. Phân loại và độ phức tạp của công việc

| Hạng mục Công việc (Task Category) | Vai trò Chính thức Phụ trách | Chiến lược Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| Nghiệp vụ & Yêu cầu | BA | BA phải có checklist để đảm bảo yêu cầu rõ ràng trước khi chuyển cho Developer. |
| Thiết kế Kỹ thuật | Developer A | Được chỉ định làm Lead về mặt kiến trúc. |
| Lập trình | Developer A & B | Bắt buộc thực hiện Peer Review (A review B, B review A) để kiểm soát chất lượng mã nguồn. |
| Kiểm thử | Tester | Tester chịu trách nhiệm System Test và giám sát quá trình sửa lỗi của Developer. |

# 4. LỊCH TRÌNH

## 4.1. Mốc quan trọng & Sản phẩm bàn giao của Dự án

| Stage (Giai đoạn) | Committed Delivery Date (Dự kiến) | Vai trò | Sản phẩm bàn giao & Mốc MPP Tương ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution - Thiết kế | 14/11/2025 | Dev A, BA | SWD (Kiến trúc, DB, API). (Kết thúc Task 2.5) |
| Definition - Yêu cầu | 27/11/2025 | BA, PM | SRS hoàn chỉnh. (Kết thúc Task 1.7) |
| ST Preparation | 15/12/2025 | Tester/BA | Test Case hoàn chỉnh. (Kết thúc Task 5.1) |
| Code Freeze | 02/01/2026 | Dev A, Dev B | Mã nguồn Backend/Frontend hoàn chỉnh. (Kết thúc Task 3.0 Phát triển phần mềm) |
| Test & Fix Complete | 26/01/2026 | Tester, Devs | Hoàn tất xử lý lỗi và kiểm thử chấp nhận. (Kết thúc Task 5.10 Xử lý lỗi) |
| Integration Complete | 28/01/2026 | Dev B | Tích hợp xong MXH và các API. (Kết thúc Task 4.0 Tích hợp hệ thống) |
| Triển khai & Bàn giao | 30/01/2026 | PM, Dev A | Website Live, Bàn giao Code & Tài liệu. (Ngày Kết thúc Dự án) |

## 4.2. Lịch trình Dự án

| Lĩnh vực | Chiến lược Thực thi (Dựa trên Logic MPP mới) | Điều chỉnh theo MPP |
| --- | --- | --- |
| Phân tích (1.0) & Thiết kế (2.0) | Chạy song song (Fast-tracking). Thiết kế UI/UX (Task 2.1) bắt đầu từ 17/10/25, ngay khi việc Thu thập yêu cầu (Task 1.2) vừa bắt đầu. | Tận dụng thông tin sơ bộ để thiết kế sớm, chấp nhận rủi ro sửa đổi để rút ngắn tiến độ tổng thể. |
| Phát triển (Task 3.0) | Bắt đầu cực sớm. Giai đoạn Code (Task 3.0) bắt đầu từ 27/10/25 (ngay khi có UI sơ bộ), chạy song song với cả giai đoạn Phân tích chi tiết. | Dev A và Dev B làm việc song song liên tục 50 ngày. Frontend và Backend được phát triển đồng thời. |
| Kiểm thử (5.0) | Kiểm thử liên tục (Shift Left Testing). Viết Test case (Task 5.1) bắt đầu từ 28/10/25. Kiểm thử chức năng (Task 5.4) diễn ra ngay trong tháng 11/2025 khi code vừa hình thành. | Thay vì đợi code xong mới test, Tester tham gia ngay từ đầu để phát hiện lỗi sớm. Giai đoạn "Xử lý lỗi" tập trung vào 3 tuần cuối tháng 1/2026. |

## 4.3. Lịch Trình Gặp Gỡ Khách hàng (Hoạt động Ngoài Lề)

Các hoạt động này được điều chỉnh ngày tháng để khớp với tốc độ của MPP mới:

- Thời gian: Hàng tuần.

- Mục đích phê duyệt:

  - Giai đoạn Thiết kế (2.0): Phê duyệt Thiết kế UI/Architecture (Trước 14/11/25).

  - Giai đoạn Yêu cầu (1.0): Chốt tài liệu SRS cuối cùng (Trước 27/11/25).

  - Giai đoạn Kiểm thử (5.0): Nghiệm thu (UAT) và Review lỗi (Trong khoảng 08/01/26 - 14/01/26, khớp Task 5.9).

- Cam kết: Khách hàng cần phản hồi nhanh (trong vòng 24h) vì các giai đoạn đang chạy song song, chậm trễ phê duyệt sẽ gây tắc nghẽn dây chuyền.

# 5. TỔ CHỨC DỰ ÁN

## 5.1 Cơ cấu Tổ chức

Trong mô hình này, trách nhiệm được phân bổ như sau:

- Quản lý Phạm vi & Tiến độ: Hoàn toàn thuộc về PM.

- Quản lý Chất lượng Kỹ thuật: Thuộc về Dev A (Tech Lead) thông qua quy trình Code Review và kiến trúc.

- Quản lý Chất lượng Sản phẩm: Thuộc về Tester thông qua quy trình Kiểm thử độc lập.

- Quản lý Yêu cầu Nghiệp vụ: Thuộc về BA thông qua tài liệu SRS và hướng dẫn Dev/Tester

## 5.2 Vai trò & Trách nhiệm

| No | Role | Responsibility | Qualification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SM | Cung cấp nguồn lực và tài trợ Xem xét kế hoạch dự án Xem xét tình trạng dự án Giải quyết các vấn đề được báo cáo | Ghi rõ kỹ năng và số năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò |
| 2 | PM | Chịu trách nhiệm chung cho dự án Lập kế hoạch và lịch trình dự án Phân công và theo dõi nhiệm vụ Báo cáo Đảm bảo hoàn thành đúng hợp đồng Giao tiếp với phòng ban khác khi cần thiết Đảm bảo các vấn đề/khiếu nại của khách hàng được giải quyết thỏa đáng | - Kỹ năng quản lý dự án và sử dụng MS Project - Có cái nhìn tổng quan về quy trình phát triển phần mềm |
| 3 | BA | Phân tích nghiệp vụ bán sách trực tuyến Viết tài liệu SRS, đặc tả Use Case (Quản lý sách, Giỏ hàng, Thanh toán) Hỗ trợ Dev và Tester hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ. Quản lý thay đổi yêu cầu (Change Request). | - Kỹ năng tư duy logic và giao tiếp tốt. - Kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc. |
| 4 | Developer | Chịu trách nhiệm phát triển các module: Đăng nhập, Trang chủ, Chi tiết sách, Giỏ hàng, Thanh toán (Backend/ Frontend) | - Cần có kỹ năng lập trình phù hợp cho cả Backend và Frontend |
| 5 | Tester | Thiết kế Test Case cho các chức năng: Tìm kiếm sách, Đặt hàng, Quản lý đơn hàng. Thực hiện kiểm thử hệ thống (System Test) trên môi trường Staging. Log lỗi và kiểm tra lại sau khi Dev sửa (Retest). | - Cẩn thận, tỉ mỉ - Nắm vững kỹ thuật thiết kế Test Case - Biết sử dụng công cụ quản lý lỗi |
| 6 | Bridge SE (Kỹ sư cầu nối) | Giải quyết mọi vấn đề từ khách hàng/bên ngoài Hỗ trợ trong quá trình phát triển | - (Nếu có): Thông thạo ngoại ngữ và kỹ thuật. |
| 7 | Configuration Controller (Người quản lý cấu hình) | Lập kế hoạch quản lý cấu hình (CM Plan) Quản lý kho mã nguồn (Source Code Repository - GitHub/GitLab). Kiểm soát các phiên bản tài liệu và bản build của phần mềm. | - Hiểu biết về Git Flow và quy trình đóng gói phần mềm. |
| 8 | CCB | Gồm: PM, BA, Dev A Duyệt các thay đổi yêu cầu (Change Requests) ảnh hưởng đến lịch trình hoặc phạm vi dự án. | - Nhóm nòng cốt của dự án |
| 9 | Nhóm ước tính nhiệm vụ | Gồm: PM, Dev A, Dev B Nhóm ước tính nhiệm vụ chịu trách nhiệm phân loại nhiệm vụ và lựa chọn phương pháp đánh giá điểm giá trị (ước tính nỗ lực và độ phức tạp) cho từng loại nhiệm vụ. | - Có kinh nghiệm kỹ thuật để ước lượng chính xác. |

## 5.3 Đội ngũ Dự án

Mục tiêu: đưa toàn đội lên “đủ năng lực” để hoàn thành vai trò từng người trong 2 tuần đầu dự án.

Nội dung & lịch (2 tuần đầu, mỗi buổi 2 giờ):

| Tên thành viên | Vai trò | Email | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Lý PM | Project Manager | Quản lý chung, báo cáo, quyết định CC nhỏ | Trưởng nhóm |
| Nguyễn Văn BA | Business BA | SRS, user stories, acceptance |  |
| Trần Văn DevA | Developer A (Tech Lead) | Frontend, thiết kế kỹ thuật, code review |  |
| Tạ Vũ DevB | Developer B | Backend, API, DB |  |
| Huỳnh Thị Tester | Tester | Test plan, ST, UAT, test report |  |

## 5.4 Kế hoạch Đào tạo

Để đảm bảo đội ngũ đủ năng lực thực hiện dự án với công nghệ đã chọn, các nội  dung sau cần được tự đào tạo hoặc sharing nội bộ

| Chủ đề Đào tạo | Nội dung chi tiết | Đối tượng | Người hướng dẫn | Thời gian (Dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giới thiệu dự án & tools | - Giới thiệu mục tiêu, phạm vi dự án Fahasa. - Setup công cụ: Git (Clone/Push), Jira/Trello (Issue Tracking), CI/CD pipeline cơ bản. | Toàn bộ nhóm | PM | Tuần 1 - Buổi 1 (2h) |
| Quy trình làm việc | - Quy trình Git Flow: Tạo nhánh -> Commit -> Pull Request (PR) -> Review -> Merge. - Quy định đặt tên (Naming Convention). | Toàn bộ nhóm | Dev A (Tech Lead) | Tuần 1 - Buổi 2 (2h) |
| Tổng quan công nghệ | - Cấu trúc Backend (API Patterns, Controller-Service-Repo). - Database Schema (Các bảng chính: User, Book, Order). - Cấu trúc Frontend (Component, State). | Dev A, Dev B | Dev A | Tuần 1 - Buổi 3 (2h) |
| Testing & Quality Control | - Cách viết Unit Test cơ bản (cho Dev). - Cách viết Test Case chuẩn. - Quy trình log bug: Tiêu đề, Các bước tái hiện, Mức độ nghiêm trọng. | Tester, Dev A, Dev B | Tester & Dev A | Tuần 2 - Buổi 4 (2h) |
| From Requirement to Code | - Cách đọc tài liệu SRS và Mockup. - Chuyển đổi User Story thành Task kỹ thuật. - Định nghĩa "Done" (Acceptance Criteria) cho một task. | Dev A, Dev B, Tester | Business analyst (BA) | Tuần 2 - Buổi 5 (2h) |
| Security & Deployment | - Bảo mật cơ bản: Hash password, Validate input đầu vào. - Checklist trước khi Deploy lên môi trường Staging. | Dev A, Dev B | PM hoặc Dev A | Tuần 2 - Buổi 6 (2h) |

# 6. QUẢN LÝ BÊN LIÊN QUAN

## 6.1 Khách hàng

| Contact Person | Role | Contact address (Email/Phone) | Responsibility | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GV. Nguyễn Thanh Phước | Hội đồng Đánh giá | N/A | - Xem xét và phê duyệt Tài liệu SRS | Khách hàng chính (Nội bộ) |
|  | Hội đồng Đánh giá | N/A | - Xem xét và phê duyệt các sản phẩm bàn giao quan trọng (milestone). |  |
| Người dùng/Người bán tiềm năng | Người dùng cuối | N/A | - Cung cấp phản hồi cho User Acceptance Test (UAT) | Khách hàng Thứ 2 (Giả định) |

## 6.2 Giao diện Nội bộ

| Contact Person | Role | Contact address (Email/Phone) | Responsibility | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | SEPG | N/A | Duy trì, định nghĩa, và đào tạo các quy trình phát triển phần mềm chuẩn cho dự án | Đảm bảo tuân thủ CMMI |
| N/A | FSU QA Manager | N/A | Giám sát và quản lý chất lượng tổng thể của đơn vị FSU, hỗ trợ QA Lead. |  |
| N/A | QA Lead | N/A | Xem xét Kế hoạch Dự án , Đánh giá và đảm bảo dự án tuân thủ các quy trình đã định (Mục 1.4.1 - Tuân thủ Quy trình). | Đảm bảo Chất lượng |
| N/A | IT | N/A | Thiết lập và duy trì Môi trường Phát triển & Kiểm thử (Server, Database). Quản lý truy cập mạng và bảo mật hạ tầng. | Cung cấp môi trường |
| N/A | CTC | N/A | Cung cấp tài liệu/khóa học liên quan đến công nghệ (nếu có) để hỗ trợ Kế hoạch Đào tạo của đội ngũ Fresher. | Hỗ trợ đào tạo |
| N/A | HR/REC | N/A | Quản lý thông tin nguồn lực , hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự dự án. |  |
| N/A | Admin | N/A | Hỗ trợ quản lý tài sản, cơ sở vật chất và các vấn đề hành chính khác. |  |
| N/A | ISMS | N/A | Thực hiện Audit Bảo mật Nội bộ , kiểm tra và đảm bảo dự án tuân thủ các yêu cầu bảo mật đã cam kết (Mục 1.3 - Ràng buộc 3). | Đảm bảo Bảo mật |

## 6.3 Nhà cung cấp & Nhà thầu phụ

| No | Contact Person | Role | Contact address (Email/Phone) | Responsibility | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | Dịch vụ Thanh toán | N/A | Đảm bảo API thanh toán hoạt động ổn định | Giả định (Tích hợp qua API) |
| 2 | N/A | Dịch vụ Vận chuyển | N/A | Đảm bảo API vận chuyển hoạt động ổn định | Giả định (Tích hợp qua API) |

## 6.4 Các Dự án Khác

| No | Contact Person | Role | Contact address (Email/Phone) | Responsibility | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

# 7. TRUYỀN THÔNG & BÁO CÁO

## 7.1. Theo dõi Công việc Dự án

| Communication Type | Method/ Tool | When | Information | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task scheduling | MS Project/Trello (Mock) | Đầu mỗi giai đoạn lớn (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0) | Lập kế hoạch chi tiết, Phân bổ Effort và Nguồn lực. | PM |
| Task Assignment | Trello/Asana (Mock FI 2.0) | Hàng tuần / Khi một Task lớn hoàn thành (Ví dụ: Hoàn thành thiết kế 14/11/25) | Giao Task cụ thể, Người phụ trách (PIC), Kiểm tra sự phụ thuộc (Predecessors). | PM |
| Task status reporting | Excel/Google Sheet (Task Log) | Hàng ngày (Stand-up ngắn) | Cập nhật % hoàn thành của Task đang làm, Vấn đề/Cản trở (Blockers). | Project Team Members |

## 7.2. Họp Dự án

| Communication Type | Method/ Tool | When | Information | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off Meeting | Face to face/Online | Thứ Hai, 06/10/25 | Giới thiệu Project Plan, Xem xét Rủi ro, Lấy cam kết nguồn lực. | PM, BA, Dev A, Dev B, Tester |
| Project Progress Review Meetings | Face to face/Online | Hàng tuần (Ví dụ: Chiều thứ 6) | Báo cáo trạng thái (Scope, Schedule, Effort), Giải quyết Issues và Risks. | PM, BA, Dev A, Dev B, Tester |
| Milestone Meetings | Face to face | Fri 14/11/25 (Hoàn thành thiết kế), Thu 27/11//25 (Hoàn thành phân tích), Wed 28/01/26 (Hoàn thành tích hợp) | Đánh giá các sản phẩm bàn giao tại các mốc chính (Deliverable Review). | PM, BA, Developer A |
| Project Post-mortem Meeting | Face to face | Sau Thứ Sáu, 30/01/26 | Tổng kết, Đánh giá hiệu suất nhóm, Chia sẻ bài học kinh nghiệm. | PM, BA, Dev A, Dev B, Tester |

## 7.3. Truyền thông Khách hàng & Báo cáo

| Communication Type | Method/ Tool | When | Information | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Report | Email (Định dạng chuẩn) | Hàng tuần (Sánh thứ 2) | Báo cáo tóm tắt tiến độ, Issues và Rủi ro cần Khách hàng làm rõ/Phê duyệt. | PM |
| Project Meetings with customer | Teleconference/TV Meeting | Theo lịch hẹn (2 tuần / lần) | Trao đổi về trạng thái, Hướng giải quyết các vấn đề cấp cao. | PM, Giảng viên |
| Requirement gathering/clarification | Email/Meeting | Trong giai đoạn 1.0 (đến 27/11/25) | Danh sách Q&A, Phê duyệt yêu cầu. | PM, BA, Giảng viên |
| Communication with Senior Management | Email/Meeting | Khi có thay đổi lớn | Các thay đổi quan trọng đến Kế hoạch Dự án. | PM |

## 7.4.Truyền thông với Quản lý Cấp cao

| Communication Type | Method/ Tool | When | Information | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Review Project Plan & Project schedule | By email or attend project meeting | Khi có thay đổi lớn về Lịch trình (Duration) hoặc Nỗ lực (Effort). | Các thay đổi quan trọng đến Kế hoạch Dự án. | PM |
| Project Progress Review | By email and/or via Operation meeting | Hàng tuần | Báo cáo trạng thái cấp cao, Cảnh báo sớm về Rủi ro lớn. | PM |
| Project Milestone Review | By email and via project milestone review meeting | Cuối mỗi Giai đoạn (Milestone) | Xem xét mục tiêu, Đánh giá hiệu suất (Chất lượng, Nỗ lực). | PM |

## 7.5. Truyền thông và Báo cáo Khác

| Communication Type | Method/ Tool | When | Information | Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transfer/Sharing of project documentation | Shared Project Repository (Google Drive/SharePoint Mock) | Khi hoàn thành Deliverable (Ví dụ: Tài liệu Thiết kế (14/11/25), Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (08/01/26)) | Tất cả tài liệu dự án. | PM, Project Team Members, Tester |
| Raise issue or request service/support | SSC Portal (Giả định); email; phone | Upon request | Nội dung yêu cầu hỗ trợ (IT, Admin, HR giả định), ngày hoàn thành dự kiến. | PM |

# 8. QUẢN LÝ CẤU HÌNH, QUẢN LÝ DỮ LIỆU, CƠ SỞ HẠ TẦNG

## 8.1. Mục tiêu

- Đảm bảo tất cả mã nguồn, tài liệu và bản build của dự án được quản lý phiên bản chính xác.

- Ngăn ngừa lỗi do sử dụng sai phiên bản tài liệu hoặc source code.

- Đảm bảo dữ liệu dự án được lưu trữ an toàn và có thể khôi phục khi cần.

- Duy trì môi trường phát triển và kiểm thử ổn định

## 8.2. Các hạng mục được quản lý cấu hình

| STT | Loại cấu hình | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn | Source code trên gitHub/GitLab |
| 2 | Tài liệu | SRS, Design, Test Plan, User Manual |
| 3 | Bản build | File .jar / .war / .zip |
| 4 | Môi trường | Dev, Test, Staging server configurations |

## 8.3. Công cụ sử dụng

| Hạng mục | Loại cấu hình |
| --- | --- |
| Quản lý mã nguồn | GitHub / GitLab |
| Quản lý tài liệu | Google Drive / SharePoint |
| Quản lý lỗi | Trello |
| Quản lý build | Jenkin (Giả định) |

## 8.4. Quy trình kiểm soát cấu hình

### 8.4.1. Mọi thay đổi đối với:

- Mã nguồn

- Tài liệu

- Yêu cầu

=> Đều phải thông qua CBB (Change Control Board)

### 8.4.2 Các bước xử lý thay đổi:

  - Gửi yêu cầu thay đổi (Change Request).

  - CCB xem xét và phê duyệt.

  - Developer thực hiện thay đổi.

  - Tester kiểm tra lại

## 8.5. Quản lý phiên bản

### 8.5.1. Quy ước đặt version:

- v1.0– Bản phát hành đầu tiên

- v1.1 – Sửa lỗi nhỏ

- v2.0 – Thay đổi lớn

### 8.5.2. Cấu trúc nhánh Git (Git Flow):

- main – bản chính thức

- develop – nhánh phát triển

- feature – phát triển chức năng mới

## 8.6. Quản lý dữ liệu dự án

### 8.6.1. Loại dữ liệu được quản lý

- Dữ liệu khách hàng (giả lập).

- Dữ liệu đơn hàng (giả lập).

- File dự phòng (backup).

### 8.6.2. Nguyên tắc quản lý

- Chỉ người được phân quyền mới được truy cập.

- Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ.

### 8.6.3. Kế hoạch sao lưu dữ liệu

| Nội dung | Chu kỳ | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Sao lưu Database | 1 lần / tuần | Dev A |
| Sao lưu Source Code | Liên tục (Git) | Configuration Controller |
| Sao lưu tài liệu | 1 lần / tuần | PM |

## 8.7. Quản lý cơ sở hạ tầng

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Server | Máy chủ Development và Testing |
| Database | MySQL |
| Network | Mạng nội bộ phục vụ dev/test |
| Bảo mật | Phân quyền truy cập bằng tài khoản riêng |

## 8.8. Phân công trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| PM | Quản lý tổng thể kế hoạch CM |
| Configuration controller | Quản lý git, version, build |
| Dev A | Quản lý môi trường kỹ thuật |
| Tester | Xác nhận version khi test |

# 9. BẢO MẬT

Kế hoạch này đảm bảo các biện pháp kiểm soát cần thiết được thực hiện để bảo vệ tài sản thông tin (mã nguồn, dữ liệu) của dự án website bán sách.

| Điều khoản | Yêu cầu bảo mật | Quy trình | Chu kỳ | PIC (Người phụ trách) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Human Resources Security (Bảo mật Nguồn nhân lực) | Đảm bảo nhân sự hiểu rõ trách nhiệm bảo mật và tuân thủ chính sách. | PM phổ biến quy tắc và yêu cầu cam kết bảo mật. | Bắt đầu dự án | PM |
|  | Đảm bảo bảo mật sau khi chấm dứt hoặc thay đổi công việc. | PM thu hồi mọi quyền truy cập (Repository, DB) ngay khi nhân sự thay đổi vai trò hoặc rời dự án. | Khi thay đổi vai trò | PM |
| Asset Management (Quản lý Tài sản) | Mã nguồn, tài khoản hệ thống (DB/Server) và dữ liệu khách hàng được coi là tài sản cần được phân loại và bảo vệ. | Lập danh sách tài sản kỹ thuật số (Repo URL, DB Credentials) và chỉ định người quản lý. | Khi thiết lập môi trường | PM, Dev A (PTL) |
| Access Control (Kiểm soát Truy cập) | Quyền truy cập tuân thủ Nguyên tắc Quyền Tối thiểu (Least Privilege). | PM xác định và áp dụng quyền truy cập tối thiểu cho mọi môi trường (DEV/TEST/PROD). | Khi phân công vai trò | PM |
|  | Bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu. | Bắt buộc sử dụng mật khẩu mạnh, độc lập cho các hệ thống quan trọng (GitHub, DB, Server). | Bắt đầu dự án | Team Members |
| Cryptography (Mã hóa Học) | Mật khẩu và thông tin nhạy cảm của người dùng phải được mã hóa (Hashing). | Dev B triển khai thuật toán Hashing và sử dụng giao thức an toàn (HTTPS) cho kết nối. | Giai đoạn Coding | Dev B |
| Operations Security (Bảo mật Vận hành) | Thiết lập quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu. | Thực hiện sao lưu dữ liệu PROD và kiểm tra định kỳ tính toàn vẹn của bản sao lưu (Recovery Test). | Hàng tuần | PM |
|  | Quản lý thay đổi (Change Management) có ảnh hưởng đến bảo mật. | Mọi thay đổi cấu hình bảo mật hoặc DB phải được PM và Dev A phê duyệt. | Khi có yêu cầu thay đổi | PM, Dev A |
| Communications Security (Bảo mật Truyền thông) | Kiểm soát mã nguồn và quá trình phát triển. | Thiết lập Branch Protection cho nhánh main và yêu cầu Code Review bắt buộc (tối thiểu 2 người). | Khi Merge Code | Dev A (PTL) |
| Information Security Incident Management (Quản lý Sự cố Bảo mật) | Thiết lập quy trình báo cáo và xử lý nhanh chóng sự cố bảo mật | Team Leader (Dev A) là điểm liên lạc kỹ thuật chính. Báo cáo PM trong vòng 1 giờ. | Khi sự cố xảy ra | Dev A (PTL), PM |
| Compliance (Tuân thủ) | Thực hiện kiểm tra Bảo mật cơ bản (Security Testing). | Tester thực hiện các bài kiểm tra lỗi bảo mật phổ biến (XSS, Injection) trong System Test. | Giai đoạn System Test | Tester |

# 10.  PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT QUYẾT ĐỊNH (DAR)

| When to perform DAR? (Khi nào thực hiện DAR?) | + Quyết định kinh doanh/công nghệ: Để tìm ra giải pháp phù hợp nhất (ví dụ: lựa chọn nền tảng, công nghệ chính). + Lựa chọn giữa các phương án xử lý rủi ro cho các rủi ro có tác động lớn, xác suất cao + Các phương án kiến ​​trúc/thiết kế Tạo + Tái sử dụng/Mua giải pháp + Khi có Yêu cầu thay đổi lớn (Major Change Request) ảnh hưởng đến chi phí, lịch trình hoặc phạm vi quan trọng. |
| --- | --- |
| Who to perform DAR? (Ai thực hiện DAR?) | + PM: Xem xét tính khả thi về mặt ngân sách và thời gian của các phương án được đề xuất. + PTL (Chịu trách nhiệm chính): Đảm bảo tính khả thi và đầy đủ của các phương án kỹ thuật. + Các thành viên dự án (BA, Developer, Tester) |
| Who to identify alternatives? (Ai sẽ xác định các phương án thay thế?) | + PLT: Chịu trách nhiệm chính trong việc xác định và mô tả các phương án kỹ thuật/công nghệ khả thi (ví dụ: công cụ, kiến trúc, mô hình thiết kế). + BA: Đảm bảo danh sách phương án đủ đa dạng và có tính khả thi kỹ thuật. + Xác định các phương án liên quan đến nghiệp vụ và thương mại (ví dụ: mua giải pháp, tái sử dụng hệ thống cũ, thuê ngoài). + Phối hợp với PTL để mô tả phạm vi nghiệp vụ và tác động của từng phương án + PM: Phê duyệt danh sách các phương án để đảm bảo chứng phù hợp với mục tiêu dự án, ngân sách và thời gian cho phép |
| Who to verify evaluation decision criteria and review evaluation report? (Ai sẽ thẩm định các tiêu chí ra quyết định đánh giá và rà soát báo cáo đánh giá?) | + PM: thẩm định và phê duyệt việc khởi tạo DAG; Phê duyệt cuối cùng; Phê duyệt tiêu chí đánh giá + PTL và BA: thẩm định tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đầy đủ, chính xác và có thể đo lường; Rà soát nội dung báo cáo: Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, phân tích ma trận và các tính toán rủi ro |

# 11.  PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN (CAR)

| When to initiate CAR? (Khi nào khởi tạo CAR?) | Who to initiate CAR? (Ai khởi tạo CAR?) |
| --- | --- |
| Các loại lỗi tương tự lặp lại (Similar types of defects are repeated) | PM |
| Có rủi ro trong việc đạt được QPPO (Mục tiêu Hiệu suất Quy trình và Chất lượng) | PM |
| Khi hiệu suất nằm ngoài giới hạn của quy trình đã chọn | PM |
| Cơ hội cải tiến được xác định dựa trên kết quả đo lường (PPM) | PM |

Chiến lược Khởi tạo và Thực hiện CAR

## 11.1. Phân tích Nguyên nhân

- Thời điểm Khởi tạo: CAR sẽ được khởi tạo khi Tester báo cáo về một loại lỗi cụ thể (ví dụ: Lỗi xác thực dữ liệu (Validation Errors), Lỗi giao diện người dùng (UI rendering errors)) xuất hiện lặp đi lặp lại trên 3 Task/Module khác nhau.

- Kỹ thuật Phân tích: Sử dụng kỹ thuật đơn giản như "5 Whys" (Hỏi tại sao 5 lần) hoặc biểu đồ Fishbone (Ishikawa) để tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause).

- Ví dụ Nguyên nhân Gốc rễ Dự kiến:

  - Lỗi Validation: Thiếu Checklist validation chuẩn/Thiếu công cụ tự động hóa.

  - Lỗi Interface (API Mismatch): Thiếu tài liệu API Contract chi tiết giữa Developer A (người thiết kế Task 2.4) và Developer B (người code Backend/Tích hợp).

## 11.2. Giải quyết Nguyên nhân

- Đề xuất Hành động Khắc phục: Sau khi xác định nguyên nhân gốc rễ, nhóm sẽ đề xuất các hành động cần thiết.

- Thực hiện và Theo dõi: PM chỉ đạo Owner của Task (Developer/BA) thực hiện hành động khắc phục ngay trong giai đoạn Phát triển hiện tại hoặc đưa vào Task 5.10 "Xử lý lỗi" (Task dành riêng 15.5 ngày để fix bug trong MPP).

- Áp dụng Học hỏi (Lessons Learned): Các giải pháp thành công sẽ được ghi lại trong Báo cáo Hậu Kỳ Dự án (Post-mortem Report) (đã lên lịch sau ngày 30/01/2026) để cải thiện quy trình làm việc trong các dự án sau.

# 12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

| STT | Tài liệu tham khảo | Nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMBOK® Guide – A Guide to the Project Management Body of Knowledge (7th Edition) | Project Management Institute (PMI) | Tài liệu chuẩn quốc tế về quản lý dự án |
| 2 | Software Engineering (10th Edition) – Ian Sommerville | Pearson Education | Phân tích quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án |
| 3 | Website Fahasa.com – Phân tích giao diện và chức năng thực tế | https://www.fahasa.com | Nguồn tham khảo thực tế để xây dựng yêu cầu và thiết kế |