## Risk Factor Chart
RISK FACTOR CHART
ID | Risk Source | Risk Category | Mitigation Action | Process | Top 10 Risk | Probability
[6 empty] | Development | Maintenance | Test | Call center | ERP Implementation | Migration/ Conversion
RF01 | Human Resource (Nguồn nhân lực) | Technical Competency | 1. Tổ chức training session tập trung vào Node.js, Express.js, ReactJS và PostgreSQL trong tuần đầu tiên. 2. Xây dựng Standard Code Snippets (mẫu code chuẩn) để tái sử dụng. | Coding | 1 | x
RF02 | Project Characteristics (Đặc tính dự án) | Complexity | 1. Chia các module phức tạp (Ví dụ: Thanh toán tích hợp) thành các Task nhỏ hơn (Task Breakdown) và phân công cho Dev A (PTL). 2. Thực hiện Spike solution (Proof of concept) cho các tính năng quan trọng ngay từ giai đoạn thiết kế. | Design | 7 | x
RF03 | Project Dependencies (Phụ thuộc dự án) | Integration | 1. Lập danh sách các APIs bên ngoài và xác nhận tính ổn định, license trước khi sử dụng. 2. Thiết kế giao diện API nội bộ Mock/Stub để Dev FE và BE phát triển song song. | Integration | 8 | x |  | x
RF04 | Project Requirement (Yêu cầu dự án) | Scope | 1. Tester/BA thực hiện Review Yêu cầu (SRS/Mockup) nghiêm ngặt với PM. 2. Yêu cầu khách hàng Sign-off (phê duyệt) các tài liệu Requirement. | Requirement | 6 | x |  | x
RF05 | Human Resource (Nguồn nhân lực) | Resource | 1. Đảm bảo Dev A và Dev B thực hiện Cross-training (đào tạo chéo) cho các module quan trọng. 2. Chuẩn bị kế hoạch phân bổ lại Task nếu một thành viên vắng mặt kéo dài. | Project Management | 9 | x
RF06 | Project Management (Quản lý dự án) | Schedule | 1. PM thường xuyên giám sát tiến độ và báo cáo Deviation (sai lệch) hàng tuần. 2. Duy trì Contingency Buffer (thời gian dự phòng) ở cuối mỗi giai đoạn chính. | Project Management | 3 | x
RF07 | Technical (Kỹ thuật) | Performance | 1. Thực hiện Basic Stress/Performance Test cho các API chính. 2. PM xác nhận tài nguyên Hosting/Server phù hợp với yêu cầu hiệu suất tối thiểu. | Testing | 10 |  |  | x
RF08 | Technical (Kỹ thuật) | Security | 1. Sử dụng thư viện ORM (như Sequelize/TypeORM) để tránh SQL Injection. 2. Áp dụng Checklist OWASP Top 10 trong quá trình Code Review. | Coding | 5 | x |  | x
RF09 | Process Quy trình) | Quality Control | 1. Bắt buộc thực hiện Unit Test đạt coverage > 70% trước khi chuyển sang Integration. 2. Thực hiện Peer Code Review hàng ngày để bắt lỗi sớm. | Testing | 2 |  |  | x
RF10 | Environment (Môi trường) | Configuration | 1. Thống nhất phiên bản Node.js, DB và thư viện trong file package.json 2. Tài liệu hóa quy trình Deployment Checklist chi tiết từng bước. | Deployment | 10 | x |  |  |  |  | x
RF11 | Project Management (Quản lý dự án) | Estimation | 1. Sử dụng phương pháp ước tính PERT (Lạc quan/Bi quan) cho các task lớn. 2. PM cộng thêm Management Reserve (10-15%) vào tổng Effort ước tính. | Planning | 4 | x
RF12 | Human Resource (Nguồn nhân lực) | Team Dynamics | 1. Định rõ Người hòa giải: Chỉ định Dev Leader (Dev A) làm người hòa giải chính thức cho mọi xung đột không thể tự giải quyết. 2. Áp dụng "Phòng ngừa Xung đột": Tổ chức 10 phút check-in đầu tuần để mỗi thành viên có cơ hội bày tỏ các vấn đề cá nhân hoặc chuyên môn một cách chính thức, không qua email/chat riêng. | Team Management | 2 | x |  | x
RF13 | Management (Quản lý) | Quality Control | 1. Phân bổ Giờ Refactor: Thêm 4 giờ/tuần cố định vào Workload của Dev A/B để dành riêng cho việc tối ưu hóa code và xóa nợ kỹ thuật. 2. Định nghĩa "Hoàn thành": Không chấp nhận bất kỳ Task nào được đánh dấu là "Done" nếu không có Unit Test và Comment tối thiểu. | Development & Quality Assurance (QA) | 9 | x
RF14 | External (Bên ngoài) | Quality Control | 1. Xây dựng Mẫu chuẩn: BA lập Biểu mẫu dữ liệu (Data Template) nghiêm ngặt và yêu cầu nguồn cung cấp phải tuân theo. 2. Script Tự động hóa: Dev xây dựng Script kiểm tra dữ liệu để tự động gắn cờ (flag) hoặc loại bỏ dữ liệu không hợp lệ trước khi nhập vào DB. | Requirement & Quality Assurance (QA) | 10 | x

## Risk Management Sheet
RISK ASSESSMENT MATRIX
Risk ID | Risk Source | Risk Category | Risk Description | Probability | Impact | Exposure | Priority | Trigger | Risk Status | Last updated date | Mitigation | Contigency | Person in charge | Planned end date | Mitigation Cost | Mitigation Benefit | Actual end date | Action Status | Customer | Business Processes Complexity
RF01 | Human resource | Technical Competency | Thiếu kinh nghiệm công nghệ: Đội ngũ Fresher mất nhiều thời gian tìm hiểu, dẫn đến code chậm/kém chất lượng (Node.js/ReactJS). | 0.8 | 9.0 | 2025-02-07 | 1 | Tiến độ Code Deviation > 20% so với kế hoạch ở tuần 2. | Open | 2025-11-01 | 1. Tổ chức training session tập trung Node/React |  | PM | 2025-11-01 | 3 | 15 | N/A | Open | Human resource | Critical Dependencies | Open
[11 empty] | 2. Xây dựng Standard Code Snippets. | 1. Yêu cầu làm thêm giờ (OT) | PM | [5 empty] | Project Characteristics | Data Migration Required | In-progress
[12 empty] | 2. Cắt giảm các tính năng phụ. | Dev A | [5 empty] | Project Dependencies | Design Difficulty | Passed
RF09 | Process | Quality Control | Phát hiện lỗi muộn: Chi phí sửa lỗi cao do kiểm thử tích hợp (Integration Test) diễn ra quá muộn (Đặc trưng Waterfall). | 0.8 | 9.0 | 2025-02-07 | 3 | Báo cáo Test ghi nhận Severity 1/2 Bugs > 5 sau giai đoạn Test 50%. | Open | 2025-11-02 | 1. Bắt buộc Unit Test đạt coverage > 70%. |  | Tester | 2025-11-30 | 3 | 20 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Thực hiện Peer Code Review hàng ngày. | 1. Huy động toàn bộ team thực hiện Bug Bash. | Dev A
[12 empty] | 2. Thương lượng hoãn ngày UAT. | PM
RF06 | Project Management | Schedule | Lịch trình không thực tế: Lập lịch quá lạc quan, không đủ thời gian cho các Task chưa rõ ràng. | 0.7 | 8.0 | 2025-06-05 | 4 | PM nhận thấy Deviation > 10% liên tục trong 2 tuần báo cáo tiến độ. | Open | 2025-11-03 | 1. Thường xuyên giám sát tiến độ. |  | PM | Ongoing | N/A | N/A | N/A | Open
[11 empty] | 2. Duy trì Contingency Buffer (10%). | 1. Dùng quỹ thời gian dự phòng. | PM
[12 empty] | 2. Điều chỉnh lại Scope nếu Buffer không đủ. | PM
RF11 | Project Management | Estimation | Ước tính thấp hơn thực tế: Thiếu kinh nghiệm dẫn đến ước tính Effort sai (Under-estimation). | 0.7 | 8.0 | 2025-06-05 | 5 | Các Task lớn vượt qua Effort ước tính 50%. | Open | 2025-11-03 | 1. Sử dụng phương pháp ước tính PERT. |  | PM | 2025-10-26 | 2 | 10 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Cộng thêm Management Reserve (10-15%). | 1. Đánh giá lại toàn bộ Effort còn lại. | PM
[12 empty] | 2. Yêu cầu hỗ trợ thêm nguồn lực ngoài team. | PM
RF08 | Technical | Security | Lỗ hổng bảo mật: Website bị tấn công cơ bản (SQL Injection, XSS) do code thiếu kiểm soát đầu vào. | 0.5 | 10.0 | 5.0 | 6 | Công cụ check code phát hiện lỗi Critical về bảo mật. | Open | 2025-11-04 | 1. Sử dụng thư viện ORM để tránh SQL Injection. |  | Dev B | 2026-01-08 | 4 | 18 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Áp dụng Checklist OWASP Top 10. | 1. Vá lỗi nóng (Hotfix) ngay lập tức. | Dev B (chính), Dev A
[12 empty] | 2. Khôi phục dữ liệu từ bản Backup. | Dev B
RF04 | Project Requirement | Scope | Yêu cầu không rõ ràng: Yêu cầu mơ hồ, dẫn đến hiểu sai và phải Rework. | 0.7 | 7.0 | 2025-09-04 | 7 | Tester/PM phát hiện lỗ hổng > 5% trong SRS/Mockup khi Review. | Open | 2025-11-05 | 1. Thực hiện Review Yêu cầu nghiêm ngặt |  | BA | 2025-11-26 | 3 | 12 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Yêu cầu khách hàng/Mentor Sign-off tài liệu. | 1. Đưa thay đổi vào danh sách "Change Request". | BA
[12 empty] | 2. Chỉ sửa những lỗi ảnh hưởng luồng chính. | BA
RF02 | Project Characteristics | Complexity | Khó khăn triển khai: Module phức tạp (ví dụ: Tích hợp Thanh toán) gây bế tắc kỹ thuật. | 0.6 | 7.0 | 2025-02-04 | 8 | Dev A báo cáo không thể tìm ra giải pháp cho một module sau 3 ngày nghiên cứu. | Open | 2025-11-05 | 1. Chia các module phức tạp thành các Task nhỏ hơn. |  | PM | 2025-11-18 | 4 | 10 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Thực hiện Spike solution (Proof of concept) sớm. | 1. Thuê chuyên gia ngoài tư vấn giải pháp. | PM (chính), Dev A
[12 empty] | 2. Cắt giảm module đó và dùng giải pháp thay thế đơn giản hơn. | Dev A
RF03 | Project Dependencies | Integration | Phụ thuộc quan trọng: APIs bên ngoài (Thanh toán, Ship) không ổn định hoặc thay đổi đột ngột. | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 9 | Test API Mock/Stub thất bại hoặc có sự thay đổi đột ngột từ bên thứ ba. | Open | 2025-11-06 | 1. Lập danh sách APIs bên ngoài và xác nhận tính ổn định. |  | Dev A | 2025-12-10 | 2 | 8 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Thiết kế giao diện API Mock/Stub. | 1. Tạm thời sử dụng giao diện Placeholder. | Dev A
[12 empty] | 2. Chuyển sang sử dụng API/Service khác (nếu có thể). | Dev A
RF05 | Human Resource | Resource | Thiếu hụt nhân sự: Một thành viên quan trọng vắng mặt kéo dài hoặc nghỉ việc. | 0.4 | 9.0 | 2025-06-03 | 9 | Một thành viên báo cáo vắng mặt > 3 ngày làm việc liên tiếp. | Open | 2025-11-07 | 1. Đảm bảo Dev A và Dev B thực hiện Cross-training. |  | PM | Ongoing | N/A | N/A | N/A | Open
[11 empty] | 2. Tài liệu hóa kiến thức dự án đầy đủ. | 1. Phân bổ lại Task của thành viên vắng mặt cho người còn lại. | PM
[12 empty] | 2. Tuyển dụng/Nhờ người từ team khác hỗ trợ khẩn cấp. | PM
RF10 | Environment | Configuration | Lỗi môi trường: Lỗi do sai khác môi trường Dev/Prod ("Works on my machine"). | 0.7 | 5.0 | 2025-05-03 | 11 | Quá trình Deploy lên Server Test/Demo thất bại liên tục (hoặc tốn > 2 giờ để xử lý). | Open | 2025-11-08 | 1. Thống nhất phiên bản Node.js, DB và thư viện. |  | Dev A | 2025-12-20 | 2 | 5 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Tài liệu hóa quy trình Deployment Checklist chi tiết. | 1. Trực tiếp remote vào Server để debug/cấu hình lại. | Dev A (chính), Dev B
[12 empty] | 2. Rollback về phiên bản code ổn định trước đó. | Dev A
RF07 | Technical | Performance | Hiệu suất chậm: Website chậm chạp khi truy cập hoặc API trả về chậm. | 0.4 | 6.0 | 2025-04-02 | 12 | Thời gian phản hồi của API quan trọng (VD: Lấy danh sách sách) > 3 giây. | Open | 2025-11-10 | 1. Thực hiện Basic Stress/Performance Test. |  | Tester | 2026-01-08 | 3 | 7 | N/A | Open
[11 empty] | 2. Xác nhận tài nguyên Hosting/Server phù hợp. | 1. Tối ưu hóa truy vấn Database (SQL Query Optimization). | Dev A (chính), Dev B, PM
[12 empty] | 2. Cache dữ liệu thường xuyên được truy cập. | Dev A
RF12 | Human Resource | Team Dynamics | Xung đột cá nhân hoặc xung đột về giải pháp kỹ thuật (ví dụ: Dev A muốn dùng thư viện X, Dev B muốn dùng Y) không được giải quyết, dẫn đến giận nhau, gián đoạn giao tiếp và trì hoãn Task. | 0.4 | 8.0 | 2025-02-03 | 2 | - Phản hồi Code Review bằng văn bản (chat, email) quá gay gắt hoặc mang tính cá nhân. - Có thành viên im lặng hoặc tránh né giao tiếp trong 2 ngày liên tiếp. | Open | 2025-11-10 | 1. Thiết lập Quy trình Phản hồi: Mọi phản hồi phải dựa trên bằng chứng (Code Standard, tài liệu) và tránh ngôn ngữ cảm xúc. |  | Dev A | Ongoing | 3 | 9 | N/A | Open |  | Insufficient PM Experience
[11 empty] | 2. Chỉ định Trọng tài: Chỉ định Dev Leader (Dev A) làm người hòa giải cuối cùng cho mọi tranh chấp chuyên môn. | Nếu tranh chấp kéo dài quá 4 giờ làm việc, Dev Leader phải tạm thời tách hai thành viên ra khỏi Task chung và tự đảm nhận việc tích hợp Task đó để duy trì tiến độ. | Dev A | [6 empty] | Insufficient business knowledge
Integration Complexity
Lack of Customer Support
Link failure or slow performance
New Technology
Not meeting performance requirements
RF13 | Management | Quality Control | Việc ép tiến độ (Fast-Tracking) và rút ngắn Duration xuống 85 ngày khiến Dev viết code nhanh, code tắt, bỏ qua các bước Refactoring/Comment. Điều này tạo ra nợ kỹ thuật lớn, làm tăng thời gian sửa lỗi gấp đôi về sau. | 0.8 | 5.0 | 2025-05-04 | 13 | - Thời gian Code Review của Dev Leader tăng lên quá 12 giờ/tuần. - Số lượng Bug bị trả về cho Dev A/B tăng hơn 50% so với tuần trước. | Open | 2025-11-11 | 1. Phân bổ Giờ Refactor: Thêm 4 giờ/tuần cố định vào Workload của Dev A/B để dành riêng cho việc tối ưu hóa code và xóa nợ kỹ thuật. | Nếu nợ kỹ thuật quá lớn, phải hy sinh 1-2 tính năng ít quan trọng (ví dụ: Chức năng Đánh giá sản phẩm) để dành 3 ngày cuối cho việc dọn dẹp code. | Dev A | Ongoing | 3 | 15 | N/A | Open |  | Parralell development
[11 empty] | 2. Định nghĩa "Hoàn thành": Không chấp nhận bất kỳ Task nào được đánh dấu là "Done" nếu không có Unit Test và Comment tối thiểu. |  | Dev A | [6 empty] | Physical Facilities
Project Complexity
Risky Dependencies
Shortage of Human resource
Team Spirit and Attitude
Test Ability
RF14 | External | Quality Control | Dự án phụ thuộc vào nội dung sản phẩm (hình ảnh, mô tả, giá) được cung cấp thủ công hoặc từ nguồn không ổn định. Dữ liệu bị thiếu, không nhất quán (inconsistent) hoặc có cấu trúc sai, gây ra lỗi hiển thị (UI) và tính toán sai (Backend). | 0.5 | 5.0 | 2025-05-02 | 14 | - BA/Tester báo cáo trên 20% dữ liệu mẫu được cung cấp không đầy đủ hoặc bị lỗi định dạng. - Phải mất hơn 4 giờ/tuần để làm sạch dữ liệu. | Open | 2025-11-11 | 1. Xây dựng Mẫu chuẩn: BA lập Biểu mẫu dữ liệu (Data Template) nghiêm ngặt và yêu cầu nguồn cung cấp phải tuân theo. |  | BA | Ongoing | 3 | 7 | N/A | Open |  | Too many requirement changes
[11 empty] | 2. Script Tự động hóa: Dev xây dựng Script kiểm tra dữ liệu để tự động gắn cờ (flag) hoặc loại bỏ dữ liệu không hợp lệ trước khi nhập vào DB. | Đơn giản hóa giao diện: ẩn các trường thông tin bị thiếu trên UI và sử dụng ảnh placeholder (ảnh giữ chỗ) cho sản phẩm không có hình ảnh. | Dev A (chính), Dev B | [6 empty] | Tools Availability
Unclear Acceptance Criteria
Unclear Acceptance criteria and process
Unclear Decision Making Process
Unclear requirements
Unrealistic schedules